| Руководитель регионального проекта Угаров Егор Андреевич (ФИО) ____________________ (подпись) ____________________ дата |  |
| --- | --- |

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29.02.2020*

«Социальная активность»

(Астраханская область)

Общий статус реализации

| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений |

*  оценочные данные о достижении установленных значений показателей, результатов

1. Ключевые риски

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено |  |  |

2. Сведения о значениях целей и показателей

| № п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1. |  | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом | Млн чел (накопительным итогом) | *0,040 | 0,040 |  |  |  | 0,05 | 80 % | *прогнозное значение, фактическая информация будет до 01 апреля 2020 |
| 2. |  | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек | Млн чел | *0,016963 | 0,016963 |  |  |  | 0,04 | 42,41% | *прогнозное значение, фактическая информация будет до 01 апреля 2020 |
| 3. |  | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране, процент | процент | *42 | 42 |  |  |  | 42,5 | 98,82 % | *прогнозное значение, фактическая информация будет до 01 апреля 2020 |
| 4. |  | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, процент | % | *20 | 20 |  |  |  | 30 | 66,67 % | *прогнозное значение, фактическая информация будет до 01 апреля 2020 |

3. Сведения об исполнении бюджета

| № п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 |  | «Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений» | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 |  | внебюджетные источники | - | Х | Х | Х | - | - | - |
| 2 |  | «В Астраханской области реализованы мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиями работы с добровольцами (волонтерами), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). К концу 2024 года, по итогам мероприятий, координаторам добровольцев (волонтеров) выдано 300 сертификатов (в том числе он-лайн) о прохождении курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)». | 0,137 | 0,137 | 0,137 | - | - | - | - |
| 2.1.1 |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,137 | 0,137 | 0,137 | - | - | - | - |
| 2.1.4 |  | внебюджетные источники | - | Х | Х | Х | - | - | - |
| 3. |  | «Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»» | 8,757 | 8,757 | 8,757 | - | - | - | - |
| 3.1.1 |  | федеральный бюджет | 8,4945 | 8,4945 | 8,4945 |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3 |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,263 | 0,263 | 0,263 | - | - | - | - |
| 3.1.4 |  | внебюджетные источники | - | Х | Х | Х | - | - | - |
| 4 |  | «В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» , охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 20 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год». | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.1 |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2 |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.3 |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.4 |  | внебюджетные источники | - | Х | Х | Х | - | - | - |
| 5 |  | «Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития». | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.1 |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.2 |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.3 |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.4 |  | внебюджетные источники | - | Х | Х | Х | - | - | - |
| 6 |  | «Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых людей, успешно прошедших отборочную кампания и подтвержденных к участию в образовательных программах, осуществляется логистическое сопровождение на каждую представленную программу и смену от региона до места проведения Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.1 |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.2 |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.3 |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.4 |  | внебюджетные источники | - | Х | Х | Х | - | - | - |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: |  |  | 8,8945 | 8,8945 | 8,8945 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет |  |  | 8,4945 | 8,8945 | 8,8945 | - | - | - | - |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  |  | - | Х | Х | Х | - | - | - |

4. Статус достижения результатов

| № п/п | Статус | Наименование результата | Достижение контрольных точек (КТ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | КТ 1.1. достигнута: Ведется работа по предоставлению помещения и штатных единиц центру поддержки добровольчества. Достижение КТ 1.2. до 31.12.2020: Ведется работа по организации и проведению информационной кампании о работе регионального ресурсного центра среди образовательных организаций, НКО и органов государственной власти. Достижение КТ 1.3. до 31.12.2020 Ведется разработка проектов соглашений с заинтересованными лицами/учреждениями/организациями. Достижение КТ 1.4. до 31.12.2020: Организована работа по осуществлению консультативной, информационной и методической помощи добровольческим (волонтерским) организациям. |
| 2. |  | «В Астраханской области реализованы мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиями работы с добровольцами (волонтерами), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). К концу 2024 года, по итогам мероприятий, координаторам добровольцев (волонтеров) выдано 300 сертификатов (в том числе он-лайн) о прохождении курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)». | Достижение КТ 2.2. до 30.12.2020. Ведется разработка образовательной программы для координаторов добровольческой деятельности по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиями работы с добровольцами (волонтерами), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). А также проводится информирование о возможностях онлайн обучения на официальных федеральных сервисах. |
| 3. |  | Реализованы практики поддержки волонтерства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» | Достижение КТ 3.2. до 31.12.2020. При объявлении старта заявочной кампании конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» Астраханской областью будет сформирован пакет документов для участия в конкурсе. Достижение контрольной точки КТ 3.3. до 31.12.2020: Ведется работа по внедрению лучших практик по итогам Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». |
| 4. |  | «В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» , охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 20 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год». | Достижение КТ 4.2. до 31.12.2020. Для достижения данного результата и в целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Астраханской области проводится информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией. |
| 5. |  | «Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития». | Достижение КТ 5.2. до 31.12.2020. Ведется разработка и актуализация плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных». |
| 6. |  | «Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых людей, успешно прошедших отборочную кампания и подтвержденных к участию в образовательных программах, осуществляется логистическое сопровождение на каждую представленную программу и смену от региона до места проведения Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». | Достижение КТ 6.3. до 31.12.2020. Формируется и утверждается информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Достижение КТ 6.4. до 01.06.2020: При формировании официальной делегации от Астраханской области для в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» будет оказано содействие в логистическом сопровождении делегации. |

5. Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1. | ПК |  | Результат: «Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.1.1. | ВПО |  | Мероприятие: Обеспечение ресурсного центра поддержки добровольчества помещением и штатными единицами | 30.03.2020 | 30.03.2020 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.1. | РПО |  | Контрольная точка: Создание ресурсного центра поддержки добровольчества на базе государственного учреждения | 30.03.2020 | 30.03.2020 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.2.1. | ВПО |  | Мероприятие: Подготовка и проведение информационной кампании о работе регионального ресурсного центра в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций по средствам освещения в СМИ, SMM и информационных писем | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.2. | РПО |  | Контрольная точка: Проведена информационная кампании о работе регионального ресурсного центра в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.3.1. | ВПО |  | Мероприятие: Разработка проектов соглашений, обеспечение согласования и подписания соглашений с заинтересованными лицами/учреждениями/организациями | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.3. | РПО |  | Контрольная точка: Ресурсный центр добровольчества имеет соглашения о сотрудничества с заинтересованными организациями | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.4.1. | ВПО |  | Мероприятие: Осуществление деятельности ресурсного центра, направленная на помощь добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе их консультирование, обучение, а также создание условий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.4. | РПО |  | Контрольная точка: Создано и функционирует не менее 1 центра (сообщество, объединение) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.5.1. | ВПО |  | Мероприятие: Осуществление деятельности ресурсного центра, направленная на помощь добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе их консультирование, обучение, а также создание условий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.5. | РПО |  | Контрольная точка: Создано и функционирует не менее 1 центра (сообщество, объединение) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.6.1. | ВПО |  | Мероприятие: Обеспечение ресурсного центра поддержки добровольчества помещением и штатными единицами | 30.03.2022 | 30.03.2022 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.6. | РПО |  | Контрольная точка: Создание ресурсного центра поддержки добровольчества на базе государственного учреждения | 30.03.2022 | 30.03.2022 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.7.1. | ВПО |  | Мероприятие: Подготовка и проведение информационной кампании о работе ресурсного центра поддержки добровольчества в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций по средствам освещения в СМИ, SMM и информационных писем | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.7. | РПО |  | Контрольная точка: Проведена информационная кампания о работе ресурсного центра в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.8.1. | ВПО |  | Мероприятие: Разработка проектов соглашений, обеспечение согласования и подписания соглашений с заинтересованными лицами/учреждениями/организациями | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.8. | РПО |  | Контрольная точка: Ресурсный центр добровольчества имеет соглашения о сотрудничества с заинтересованными организациями | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.9.1. | ВПО |  | Мероприятие: Осуществление деятельности ресурсного центра, направленная на помощь добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе их консультирование, обучение, а также создание условий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.9. | РПО |  | Контрольная точка: Создано и функционирует не менее 2 центров (сообщество, объединение) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.10.1 | ВПО |  | Мероприятие: Обеспечение ресурсного центра поддержки добровольчества помещением и штатными единицами | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.10. | РПО |  | Контрольная точка: Создание ресурсного центра поддержки добровольчества на базе государственного учреждения | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.11.1 | ВПО |  | Мероприятие: Подготовка и проведение информационной кампании о работе ресурсного центра поддержки добровольчества в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций по средствам освещения в СМИ, SMM и информационных писем | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.11. | РПО |  | Контрольная точка: Проведена информационная кампания о работе образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.12.1 | ВПО |  | Мероприятие: Разработка проектов соглашений, обеспечение согласования и подписания соглашений с заинтересованными лицами/учреждениями/организациями | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.12. | РПО |  | Контрольная точка: Ресурсный центр добровольчества имеет соглашения о сотрудничества с заинтересованными организациями | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.13.1. | ВПО |  | Мероприятие: Осуществление деятельности ресурсного центра, направленная на помощь добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе их консультирование, обучение, а также создание условий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.13. | РПО |  | Контрольная точка: Создано и функционирует не менее 3 центров (сообщество, объединение) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.14.1. | ВПО |  | Мероприятие: Осуществление деятельности ресурсного центра, направленная на помощь добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе их консультирование, обучение, а также создание условий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 1.14. | РПО |  | Контрольная точка: Создано и функционирует не менее 3 центров (сообщество, объединение) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 2. | ПК |  | Результат: «В Астраханской области реализуются мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). К концу 2024 года, по итогам мероприятий, координаторам добровольцев (волонтеров) получено 300 сертификатов (в том числе он-лайн) о прохождении курсов (лекций, семинаров) по работе в сфере добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 2.1.1. | ВПО |  | Мероприятие: Осуществление мероприятий по обучению координаторов добровольцев (волонтеров) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 2.1. | РПО |  | Контрольная точка: Осуществлены мероприятия по обучению не менее 100 координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 2.2.1. | ВПО |  | Мероприятие: Осуществление мероприятий по обучению координаторов добровольцев (волонтеров) | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 2.2. | РПО |  | Контрольная точка: Осуществлены мероприятия по обучению не менее 140 координаторов добровольцев (волонтеров) | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 2.3.1. | ВПО |  | Мероприятие: Осуществление мероприятий по обучению координаторов добровольцев (волонтеров) | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 2.3. | РПО |  | Контрольная точка: Осуществлены мероприятия по обучению не менее 180 координаторов добровольцев (волонтеров) | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 2.4.1. | ВПО |  | Мероприятие: Осуществление мероприятий по обучению координаторов добровольцев (волонтеров) | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 2.4. | РПО |  | Контрольная точка: Осуществлены мероприятия по обучению не менее 240 координаторов добровольцев (волонтеров) | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 2.5.1. | ВПО |  | Мероприятие: Осуществление мероприятий по обучению координаторов добровольцев (волонтеров) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 2.5. | РПО |  | Контрольная точка: Осуществлены мероприятия по обучению не менее 270 координаторов добровольцев (волонтеров) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 2.6.1. | ВПО |  | Мероприятие: Осуществление мероприятий по обучению координаторов добровольцев (волонтеров) | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 2.6. | РПО |  | Контрольная точка: Осуществлены мероприятия по обучению не менее 300 координаторов добровольцев (волонтеров) | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 3. | ПК |  | Результат: «Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 3.1.1. | ВПО |  | Мероприятие: Формирование и направление конкурсной документации в Федеральное агентство по делам молодежи для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 3.1. | РПО |  | Контрольная точка: Участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 3.2.1. | ВПО |  | Мероприятие: Формирование и направление конкурсной документации в Федеральное агентство по делам молодежи для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 3.2. | РПО |  | Контрольная точка: Участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 3.3.1. | ВПО |  | Мероприятие: Формирование и тиражирование лучших практик, рекомендованных по итогам Всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 3.3. | РПО |  | Контрольная точка: Внедрено не менее 1 практики развития добровольчества (волонтерства) из числа практик Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 3.4.1. | ВПО |  | Мероприятие: Формирование и направление конкурсной документации в Федеральное агентство по делам молодежи для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 3.4. | РПО |  | Контрольная точка: Участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 3.5.1. | ВПО |  | Мероприятие: Формирование и тиражирование лучших практик, рекомендованных по итогам Всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 3.5. | РПО |  | Контрольная точка: Внедрено не менее 1 практики развития добровольчества (волонтерства) из числа практик Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 3.6.1. | ВПО |  | Мероприятие: Формирование и направление конкурсной документации в Федеральное агентство по делам молодежи для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 3.6. | РПО |  | Контрольная точка: Участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 3.7.1. | ВПО |  | Мероприятие: Формирование и тиражирование лучших практик, рекомендованных по итогам Всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 3.7. | РПО |  | Контрольная точка: Внедрено не менее 1 практики развития добровольчества (волонтерства) из числа практик Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 3.8.1. | ВПО |  | Мероприятие: Формирование и направление конкурсной документации в Федеральное агентство по делам молодежи для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 3.8. | РПО |  | Контрольная точка: Участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 3.9.1. | ВПО |  | Мероприятие: Формирование и тиражирование лучших практик, рекомендованных по итогам Всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 3.9. | РПО |  | Контрольная точка: Внедрено не менее 1 практики развития добровольчества (волонтерства) из числа практик Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 3.10.1. | ВПО |  | Мероприятие: Формирование и направление конкурсной документации в Федеральное агентство по делам молодежи для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 3.10. | РПО |  | Контрольная точка: Участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 3.11.1. | ВПО |  | Мероприятие: Формирование и тиражирование лучших практик, рекомендованных по итогам Всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 3.11. | РПО |  | Контрольная точка: Внедрено не менее 1 практики развития добровольчества (волонтерства) из числа практик Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 4. | ПК |  | Результат: В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 20 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 4.1.1. | ВПО |  | Мероприятие: Организация и проведение информационной и рекламной кампании в соответствии с федеральной концепцией | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 4.1. | РПО |  | Контрольная точка: Проведена информационная и рекламной кампания, в том числе размещены рекламные/социальные ролики на ТВ и в сети «Интернет» с охватом аудитории не менее 20 000 человек в год, а также размещены в сети «Интернет» не менее 100 информационных материалов в год | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 4.2.1 | ВПО |  | Мероприятие: Организация и проведение информационной и рекламной кампании в соответствии с федеральной концепцией | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 4.2. | РПО |  | Контрольная точка: Проведена информационная и рекламной кампания, в том числе размещены рекламные/социальные ролики на ТВ и в сети «Интернет» с охватом аудитории не менее 20 000 человек в год, а также размещены в сети «Интернет» не менее 100 информационных материалов в год | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 4.3.1. | ВПО |  | Мероприятие: Организация и проведение информационной и рекламной кампании в соответствии с федеральной концепцией | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 4.3. | РПО |  | Контрольная точка: Проведена информационная и рекламной кампания, в том числе размещены рекламные/социальные ролики на ТВ и в сети «Интернет» с охватом аудитории не менее 20 000 человек в год, а также размещены в сети «Интернет» не менее 100 информационных материалов в год | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 4.4.1. | ВПО |  | Мероприятие: Организация и проведение информационной и рекламной кампании в соответствии с федеральной концепцией | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 4.4. | РПО |  | Контрольная точка: Проведена информационная и рекламной кампания, в том числе размещены рекламные/социальные ролики на ТВ и в сети «Интернет» с охватом аудитории не менее 20 000 человек в год, а также размещены в сети «Интернет» не менее 100 информационных материалов в год | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 4.5.1. | ВПО |  | Мероприятие: Организация и проведение информационной и рекламной кампании в соответствии с федеральной концепцией | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 4.5. | РПО |  | Контрольная точка: Проведена информационная и рекламной кампания, в том числе размещены рекламные/социальные ролики на ТВ и в сети «Интернет» с охватом аудитории не менее 20 000 человек в год, а также размещены в сети «Интернет» не менее 100 информационных материалов в год | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 4.6.1. | ВПО |  | Мероприятие: Организация и проведение информационной и рекламной кампании в соответствии с федеральной концепцией | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 4.6. | РПО |  | Контрольная точка: Проведена информационная и рекламной кампания, в том числе размещены рекламные/социальные ролики на ТВ и в сети «Интернет» с охватом аудитории не менее 20 000 человек в год, а также размещены в сети «Интернет» не менее 100 информационных материалов в год | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5. | ПК |  | Результат: «Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гутенко О.В. – директор ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.1.1. | ВПО |  | Мероприятие: Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» (согласование приглашенных гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.1.2. | ВПО |  | Мероприятие: Организация и проведение встреч, в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» (подготовка площадки и отчета согласно техническому заданию) | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.1. | РПО |  | Контрольная точка: Реализовано не менее 12 встреч, с участием не менее 5 спикеров, в которых приняли участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.2.1. | ВПО |  | Мероприятие: Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» (согласование приглашенных гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников) | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.2.2. | ВПО |  | Мероприятие: Организация и проведение встреч, в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» (подготовка площадки и отчета согласно техническому заданию) | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.2. | РПО |  | Контрольная точка: Реализовано не менее 12 встреч, с участием не менее 5 спикеров, в которых приняли участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.3.1. | ВПО |  | Мероприятие: Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» (согласование приглашенных гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников) | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.3.2. | ВПО |  | Мероприятие: Организация и проведение встреч, в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» (подготовка площадки и отчета согласно техническому заданию) | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.3. | РПО |  | Контрольная точка: Реализовано не менее 12 встреч, с участием не менее 5 спикеров, в которых приняли участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.4.1. | ВПО |  | Мероприятие: Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» (согласование приглашенных гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников) | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.4.2. | ВПО |  | Мероприятие: Организация и проведение встреч, в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» (подготовка площадки и отчета согласно техническому заданию) | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.4. | РПО |  | Контрольная точка: Реализовано не менее 12 встреч, с участием не менее 5 спикеров, в которых приняли участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.5.1. | ВПО |  | Мероприятие: Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» (согласование приглашенных гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.5.2. | ВПО |  | Мероприятие: Организация и проведение встреч, в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» (подготовка площадки и отчета согласно техническому заданию) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.5. | РПО |  | Контрольная точка: Реализовано не менее 12 встреч, с участием не менее 5 спикеров, в которых приняли участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.6.1. | ВПО |  | Мероприятие: Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» (согласование приглашенных гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников) | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.6.2. | ВПО |  | Мероприятие: Организация и проведение встреч, в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» (подготовка площадки и отчета согласно техническому заданию) | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.6. | РПО |  | Контрольная точка: Реализовано не менее 12 встреч, с участием не менее 5 спикеров, в которых приняли участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.2.1. | ВПО |  | Мероприятие: Оказание содействия в развитии платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.2. | РПО |  | Контрольная точка: Не менее 500 человек используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia» | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.3.1 | ВПО |  | Мероприятие: Оказание содействия в развитии платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.3. | РПО |  | Контрольная точка: Не менее 1 000 человек используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia» | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.4.1. | ВПО |  | Мероприятие: Оказание содействия в развитии платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.4. | РПО |  | Контрольная точка: Не менее 1 500 человек используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.5.1. | ВПО |  | Мероприятие: Оказание содействия в развитии платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.5. | РПО |  | Контрольная точка: Не менее 2 000 человек используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia» | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.6.1. | ВПО |  | Мероприятие: Оказание содействия в развитии платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.6. | РПО |  | Контрольная точка: Не менее 2 500 человек используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia» | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.7.1. | ВПО |  | Мероприятие: Оказание содействия в развитии платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.7. | РПО |  | Контрольная точка: Не менее 3 000 человек используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.8.1. | ВПО |  | Мероприятие: Создание и содействие реализации деятельности регионального отделения Национальной лиги студенческих клубов | 31.12.2019 (далее – ежегодно) | 31.12.2019 (далее – ежегодно) | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.8. | РПО |  | Контрольная точка: Создано и функционирует отделение Национальной лиги студенческих клубов | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 5.9. | РПО |  | Контрольная точка: Реализован комплекс проектов и мероприятий для 70 % студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 6. | ПК |  | Результат: «Ежегодно проведена информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых людей, успешно прошедших отборочную кампанию и подтвержденных к участию в образовательных программах, осуществлено логистическое сопровождение на каждую представленную программу и смену от региона до места проведения Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» | 01.10.2019 | 01.10.2019 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 6.1.1. | ПК |  | Мероприятие: Организация информирования целевых групп о проведении Форума | 01.10.2019 | 01.10.2019 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 6.1. | РПО |  | Контрольная точка: Проведена информационная кампания | 01.07.2019 | 01.07.2019 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 6.2.1. | ВПО |  | Мероприятие: Оказание возможного содействия в логистическом сопровождении на каждую представленную программу и смену от региона до места проведения Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» | 01.10.2019 | 01.10.2019 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 6.2. | РПО |  | Контрольная точка: Оказано содействие в направлении 60 представителей от региона до места проведения Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» | 01.10.2019 | 01.10.2019 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 6.3.1. | ПК |  | Мероприятие: Организация информирования целевых групп о проведении Форума | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 6.3. | РПО |  | Контрольная точка: Проведена информационная кампания | 01.07.2020 | 01.07.2020 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 6.4.1. | ВПО |  | Мероприятие: Оказание возможного содействия в логистическом сопровождении на каждую представленную программу и смену от региона до места проведения Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 6.4. | РПО |  | Контрольная точка: Оказано содействие в направлении 60 представителей от региона до места проведения Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 6.5.1. | ПК |  | Мероприятие: Организация информирования целевых групп о проведении Форума | 01.10.2021 | 01.10.2021 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 6.5. | РПО |  | Контрольная точка: Проведена информационная кампания | 01.07.2021 | 01.07.2021 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 6.6.1. | ВПО |  | Мероприятие: Оказание возможного содействия в логистическом сопровождении на каждую представленную программу и смену от региона до места проведения Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» | 01.10.2021 | 01.10.2021 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 6.6. | РПО |  | Контрольная точка: Оказано содействие в направлении 60 представителей от региона до места проведения Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» | 01.10.2021 | 01.10.2021 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 6.7.1. | ПК |  | Мероприятие: Организация информирования целевых групп о проведении Форума | 01.10.2022 | 01.10.2022 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 6.7. | РПО |  | Контрольная точка: Проведена информационная кампания | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 6.8.1. | ВПО |  | Мероприятие: Оказание возможного содействия в логистическом сопровождении на каждую представленную программу и смену от региона до места проведения Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» | 01.10.2022 | 01.10.2022 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 6.8. | РПО |  | Контрольная точка: Оказано содействие в направлении 60 представителей от региона до места проведения Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» | 01.10.2022 | 01.10.2022 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 6.9.1. | ПК |  | Мероприятие: Организация информирования целевых групп о проведении Форума | 01.10.2023 | 01.10.2023 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 6.9. | РПО |  | Контрольная точка: Проведена информационная кампания | 01.07.2023 | 01.07.2023 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 6.10.1. | ВПО |  | Мероприятие: Оказание возможного содействия в логистическом сопровождении на каждую представленную программу и смену от региона до места проведения Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» | 01.10.2023 | 01.10.2023 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 6.10. | РПО |  | Контрольная точка: Оказано содействие в направлении 60 представителей от региона до места проведения Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» | 01.10.2023 | 01.10.2023 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 6.11.1. | ПК |  | Мероприятие: Организация информирования целевых групп о проведении Форума | 01.10.2024 | 01.10.2024 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 6.11. | РПО |  | Контрольная точка: Проведена информационная кампания | 01.07.2024 | 01.07.2024 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 6.12.1 | ВПО |  | Мероприятие: Оказание возможного содействия в логистическом сопровождении на каждую представленную программу и смену от региона до места проведения Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» | 01.10.2024 | 01.10.2024 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |
| 6.12. | РПО |  | Контрольная точка: Оказано содействие в направлении 60 представителей от региона до места проведения Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» | 01.10.2024 | 01.10.2024 | Угаров Е.А. – руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» | В работе. Риски недостижения отсутствуют. |